АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
         ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019г.  №49

с.Михайловка

Об утверждении годового отчета

по муниципальной программе

Развитие культуры в муниципальном образовании

«Михайловский сельсовет» Черемисиновского района

Курской области на 2018-2020 годы

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области.

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет по муниципальной программе Развитие культуры в муниципальном образовании «Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2018-2020 годы

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит обнародованию на информационных стендах.

.

Глава Михайловского сельсовета                                О.И.Агеева

Приложение

к Постановлению Администрации

Михайловского сельсовета

Черемисиновского района

Курской области

от 22.04.2019 №49

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» на 2018-2020 годы

за 2018 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2018-2020 годы утверждена постановлением Администрации Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области от 13.11.2017 № 132.

Общий  объем  программы в 2018г. составил 4559,1 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий:

- осуществление культурно - досуговой деятельности на территории Михайловского сельсовета

- сохранение и развитие творческого потенциала.

- укрепление единого культурного пространства в сельском поселении.

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения в Михайловском сельсовете

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- воспроизводство творческого потенциала  Михайловского сельсовета;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Реализация муниципальной  программы «Развитие культуры»  в 2018г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Развитие творческого потенциала населения.

2. Работа с общественными объединениями, детьми и молодежью.

3.Развитие культурно-досуговой деятельности:

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» за 2018 год приведен в приложении  1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» за 2018 год приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Михайловского сельсовета на реализацию муниципальной программы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» за 2018 год приведен в приложении 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» за 2018 год приведен в приложении  4 к настоящему отчету.

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области
«Развитие культуры»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес населения муниципального образования, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры | процент | 76 | 76 | 76 | - |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области

«Развитие культуры»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципаль-ной программы (под-программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализа-ции | - начала реализации |  | - окончания реализации | - Запланиро-ванные | - Достигну-тые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |
|  | Муниципальная программа Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1: Осуществление культурно - досуговой деятельности на территории Михайловского сельсовета | - Администрация Михайловского сельсовета | - 01.01.2018 | - 31.12.2018 | - 01.01.2018 |  | - 31.12.2018 | - Исполнение данных задач в полном объеме позволит достичь такого уровня культурно – досуговой работы, при которой творческая самореализация каждого жителя поселения будет выполнена на 100%. - Выполнение задач обеспечит проведение ежегодных мониторингов с целью выявления спроса на услуги культурно – досуговой сферы, позволит изменять структуру клубных формирований, корректировать планы работ и график согласно требований потребителей услуги |  | нет |
| - 1.2 | Мероприятие 2: Сохранение и развитие творческого потенциала | - Администрация Михайловского сельсовета | - 01.01.2017 | - 31.12.2017 | - 01.01.2017 |  | - 31.12.2017 |  |  | нет |
| - 1.3 | Мероприятие 3: Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении | - Администрация Михайловского сельсовета | - 01.01.2018 | - 31.12.2018 | - 01.01.2018 |  | - 31.12.2018 |  |  | нет |
| - 1.4 | Мероприятие 4: Создание условий для массового отдыха жителей и организация обуст-ройства мест массового отдыха населения в Михайловском сельсовете | - Администрация Михайловского сельсовета | - 01.01.2018 | - 31.12.2018 | - 01.01.2018 |  | - 31.12.2018 |  |  | нет |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Михайловского сельсовета

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | «Развитие культуры» | Администрация Михайловского сельсовета | X | X | X | X | 1511,2 | 4559,1 | 4559,1 |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Осуществление культурно - досуговой деятельности на территории Михайловского сельсовета |  | Администрация Михайловского сельсовета | 001 | X | X | X | 1511,2 | 4559,1 | 4559,1 |
| Основное мероприятие 2 | Сохранение и развитие творческого потенциала |  | Администрация Михайловского сельсовета | 001 | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении |  | Администрация Михайловского сельсовета | 001 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения в Михайловском сельсовете |  | Администрация Михайловского сельсовета | 001 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 4559,1 | 4559,1 |
|  |  | областной бюджет | 1432,3 | 1432,3 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2985,5 | 2985,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 141,3 | 141,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Развитие культуры» в 2018 году

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Деятельность по реализации конституционного права на самовыражение в сфере культуры осуществляет МКУК «Михайловский СДК » (далее – СДК).

Творческий коллектив СДК организует и проводит праздничные мероприятия посвященные: календарным праздникам, знаменательным и юбилейным датам. С целью модернизации СДК ежегодно, целенаправленно производится укрепление материально – технической базы, текущий ремонт здания, обновление технического оснащения: звуковой и световой аппаратуры, приобретение сценических костюмов.

Реализация конституционных прав граждан в сфере культуры сталкивается с такими проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

утрата устойчивого интереса к чтению литературы художественного, просветительского и научного характера;

отток и старение специалистов,  преподавателей художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг в муниципальных учреждениях, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала поселения и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Оценка эффективности реализации Программы

При выполнении всех программных мероприятий Михайловского сельсовета улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал населения.

Реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры.