АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
         ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2023г.  №20

Об  утверждении  отчета о реализации муниципальной

программы «Пожарная безопасность и защита населения

в Михайловском сельсовете Черемисиновского района

Курской области на 2018-2024 годы» за 2022 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2022 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит обнародованию на информационных стендах.

.

Глава Михайловского сельсовета                                                О.И.Агеева

Приложение

к постановлению

Михайловского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

от 28.03.2023г. №20

Отчет о реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2022 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2024 годы»

была утверждена постановлением Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области 13.11.2017г. № 131.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории населенных пунктов муниципального образования

Задачи программы:

снижение материальных потерь при тушении пожаров;  обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения, жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; профилактика и предупреждение пожаров на территории населенных пунктов

Для достижения поставленных целей в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-  количество зарегистрированных пожаров-0;

-  количество погибших при пожарах людей-0

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1» было предусмотрено следующие мероприятия:

Основное мероприятие: Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различной форм собственности и в жилом секторе.

В рамках данного мероприятия предусматривается расходы местного бюджета на приобретение  оборудования для тушения возгораний.

Основным результатом реализации основного мероприятия  является отсутствие зарегистрированных пожаров на территории Михайловского  сельсовета Черемисиновского района Курской области.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022 году приведены в Таблице №1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3,0 тыс. руб.. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей или 66,6 %.

Сведения об использовании средств бюджета Михайловского сельсовета на реализацию муниципальной программы отражены в Таблице 2 к настоящему отчету

Сведения о расходах бюджетных и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 к  настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2022 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которому были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 4 к настоящему отчету.

Раздел 5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании:

- степени достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета от 15.12.2021г. № 20.1/3 «О бюджете Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2018-2024 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского            района Курской области на 2018-2024годы»

за 2022год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель |  | - Плановый срок |  |  | - Фактический срок |  |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (под-программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - начала реализации |  | - оконча-ния реализа-ции | - начала реализации | - окончания реализации |  | - Запланированные | - Достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1: Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различной форм собственности и в жилом секторе. | - Админист-рация Михайловского сельсовета | - 01.01.2022 |  | - 31.12.2022 |  | - 01.01.2022 |  | - 31.12.2022 | - Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различной форм собственности и в жилом секторе. | - Количество зарегистрированных пожаров-0 |  | нет |

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Михайловского сельсовета

на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2024 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» | Администрация Михайловского сельсовета | X | X | X | X | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различной форм собственности и в жилом секторе. |  | Администрация Михайловского сельсовета | 001 | X | X | X | 3,0 | 2,0 | 2,0 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
«Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2024 годы»

за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2024 годы»

за 2022 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Пожарная безопасность и защита населения в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различной форм собственности и в жилом секторе. | процент | 100 | 2,0 | 2,0 | - |